MATRIKS RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KECAMATAN PUNGGING KABUPATEN MOJOKERTO

TAHUN  2023

| UNSUR PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS/ AREA PERUBAHAN | RENCANA KERJA | TARGET | WAKTU | PENANGGUNG JAWAB |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manajemen Perubahan | - Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas | - 1 ( satu) Surat Keputusan SK Tim Pembangunan Zona Integritas | Januari | Camat |
|  | - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas - Melaksanakan Monev Rencana Kerja | - Tersusun Rencana Kerja ZI - Laporan Monev | Januari Juni | Camat Camat |
| Penataan Tata laksana | - Proses Bisnis dan SOP | - Tersusunnya Proses Bisnis - Tersusunnya SOP - 1 (satu) SK tentang SOP | Januari – Pebruari Jnauari - Desember Januari | Camat |
|  | - Penggunaan IT untuk pelayanan dan Manajemen Internal | - Penggunaan Website / IG/ WA untuk Informasi Publik | Januari - Desember | Camat |
| Penataan Manajemen SDM | - Perencanaan Kebutuhan Pegawai | - Anjab ABK | Januari - Desember | Camat |
|  | - Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi - Disiplin Pegawai | - Webinar Peningkatan SDM ASN - Prasasti dan Suhita Admin | Januari – Desember Januari - Desember | Camat Camat |
|  | - Penetapan Kinerja Individu | - 1 (satu) SK tentang penetapan IKI - IKI berjenjang | Pebruari | Camat |
| Penguatan Akuntabilitas | - Keterlibatan Pimpinan | - Renja - LKJiP | September Pebruari | Camat |
|  | - Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | - 1 (satu) SK Tim SAKIP - Kerangka Logis | Pebruari Januari | Camat |
| Penguatan Pengawasan | - Gratifikasi | - Pernyataan ASN terkait pengendalian gratifikasi | Januari & Juli | Camat |
|  | - Pengaduan Masyarakat | - 1 (satu) SK Tim Pengaduan Masyarakat | Pebruari | Camat |
|  | - Penerapan SPIP | - Penanganan Pengaduan Masyarakat | Januari – Desember | Camat |
|  | - Whistle Blowing System | - 1 (satu) SK Whistle Blowing System | Pebruari | Camat |
|  | - Penanganan Benturan Kepentingan | - 1 (satu) SK Benturan Kepentingan | Pebruari | Camat |
| Pelayanan Publik | - Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan | - Pelaksanaan SKM | Juni dan Desember | Camat |
|  | - Pengelolaan Pengaduan | - 1 (satu) SK Tim Penngaduan masyarakat | Januari | Camat |
|  | - Budaya Pelayanan Prima | - 1 (satu) SK Paten - Informasi Publik lewat penggunaan IT (Website, IG, Youtube, Audio Visual ) - Penyebarluasan Leaflet Pelayanan | Januari Januari – Desember Januari – Desember | Camat |
|  | - Standart Pelayanan | - 1 (satu) SK Standart Pelayanan | Januari | Camat |

CAMAT PUNGGING

AMSAR AZHARI SIREGAR,SH MM

PEMBINA

NIP.197806101998091001